## Entwicklung
# | Beschreibung | Status | Wichtigkeit | Verantwortung | Testen
1 | Insektengrösse soll keinen Rand haben | closed | med | Tiago, Tristan | ok
2 | Beim Start des Spiel wird eine kurze Musik abgespielt | open | Nice2Have | Tristan
3 | Insekt stirbt und bleibt am unteren Bildrand sichtbar | closed | high | Tiago | ok
4 | Installationsprogramm | open | med | Tristan
5 | UML Diagramm in die Doku | open | high | Sherife
6 | UML Klassendiagramm erstellen | open | med | Tristan
7 | Schläger anzeigen | closed | med | Sherife | ok
8 | DrawIO: Layering zeichnen | open | low | Tiago
9 | Layering in Doku einfügen | open | low | Sherife
10 | LandingZone programmiert | closed | high | Tiago, Tristan | ok
11 | Insekt-Hitbox programmiert und richtig skaliert | closed | high | Tiago, Tristan | ok
12 | Hitbox wird gelöscht nach dem Tod | closed | high | Tiago, Tristan | ok
13 | Restart Button | open | med | Tiago oder so
14 | Mehrere Insekten gleichzeitig | open | med | Tiago
15 | Ende Bildschirm mit Sound | open | Nice2Have | Tristan
16 | Start Bildschirm mit Sound | open | Nice2Have | Tristan
17 | Bild in Bildmitte, anstatt nur Kreis | open | high | Tiago
18 | Sourcecode reviewen | open | med | Tiago
19 | Totes Insekt am unteren Bildrand ist noch zu weit weg. | open | low | Tiago
20 | Fliegenklatschen Farbe unterschiedlich | open | Nice2Have | Sherife
21 | Beim Aufstarten zufällige Flugbahnen automatisch auswählen | open | low | Tiago
22 | Beim Aufstarten zufälliges anderes Insekt anzeigen | open | low | Tiago